Projekt (EMIR) azonosító száma: «azonositoszam»
Fenntartási jelentés sorszáma: 1.

[image: image1.jpg]



Projektfenntartási jelentés

	Projekt (EMIR) azonosító száma:
	HEFOP-2.3.2-05/1.-2005-10-0035/2.0

	A jelentés készítésének dátuma:
	2009. július 1.

	Jelentés sorszáma:
	1.


Ha tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.


Az átvevő intézmény tölti ki!

A projektfenntartási jelentést átvettem.

	Hely, dátum
	

	Ügyintéző neve
	

	Ügyintéző aláírása
	

	Átvevő intézmény bélyegzője
	


	1.0 Projekt címe
	Segítek magamon!

	1.1. (Fő)kedvezményezett neve
	Hajléktalanokért Közalapítvány

	1.2. Címe
	1106 Budapest, Jászberényi út 47/a.

	1.3. Adószáma
	18018521-1-42

	
	

	1.4. Kapcsolattartó neve
	Maróthy Márta

	1.5. Címe
	1067 Budapest, szobi u. 3.

	1.6. Telefonszáma
	06/1/261-77-04    06/30/316-50-63

	1.7. E-mail címe
	hajszal@t-online.hu


2. Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

	70 hajléktalan ember munkaerő-piaci integrációjának elősegítése készségeik és képességeik fejlesztésével. A projekt elemei: egyéni tanácsadás, munkába állító tréning, támogató csoport, informatika a hétköznapokban képzés, egyéni személyiségfejlesztés, aktív foglalkoztatás-politikai eszközök használata, csoportos szupervízió a teljes stáb számára.


3. Kérjük, számoljon be arról, hogy a jelentéstételig eltelt időszakban, hogyan sikerült a projekt eredményeit fenntartani. 

	A projekt eredményei megjelentek a kedvezményezett szervezet szociális szakembereinek munkájában: a munkaerő-piaci integráció segítésére a hajléktalan embereket segítő szociális munka részévé vált mind az egyéni esetkezelésben, mind a csoportos szociális munka keretében, mind a munkaügyi központ aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeinek használatával.
A kedvezményezett szervezet a szociális minisztérium felé véleményalkotással igyekezett az ÚMFT programjaiban is megjeleníteni a hajléktalan emberek integrációjának segítését. A TÁMOP-5.3.2.-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projekt kedvezményezettjeként részt vett a hajléktalan személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok pályázati tervezésében és segíti megvalósításukat.
A felújított csoportszoba a továbbiakban is a mentálhigiénés fejlesztés szolgálatában áll.

A beszerzett informatikai eszközök hajléktalan személyek használatában vannak a kedvezményezett szervezet 5 intézményében, valamennyi internet eléréssel, valamint 5 a szociális segítők használatban, valamennyi internet eléréssel. 


4. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt eredményei hogyan járultak hozzá, a pályázatban megfogalmazott célkitűzések magvalósításához. 

	A projekt eredményei: 179 hajléktalan személy számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtott, akik közül 17 fő OKJ-s képzettséget szerzett, 41 fő 4 hónapon túlnyúló foglalkoztatást ért el. A projekt végig biztosította számukra a 24 órás lakhatást hajléktalan szállón és a támogató szociális munkát.
Az elért eredmények a projekt általános célját szolgálták: hajléktalan emberek számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával olyan készség- és képességfejlesztés, amely révén eséllyel léphetnek be a munkaerő-piacra. A készség- és képességfejlesztés felölelte a mentális hátrányok ledolgozását és néhány alapvető, a munkaerő-piac által elvárt rutin megszerzését.


5. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt fenntartását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek/terveznek ezek megoldására. 

	Nem volt probléma.



6. Számszerűsíthető eredmények 

(Az alábbi táblázatban a támogatási szerződésben meghatározott eredmény és hatásindikátorokat tüntesse fel, és töltse ki az összes cellát; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók vagy törölhetők.)

	Mutató
	Kiinduló érték
	Célérték
	A jelentés készítésének időpontjában érvényes értékek*

	
	
	
	összesen
	férfi
	nő

	A programba bevont és legalább egy személyes konzultáción részt vevő személyek száma a célcsoportba tartozó személyek közül
	0
	179
	179
	147
	32

	Képzettséget szerzett vagy legalább képzésbe helyezett és a program végéig képzésben tartott személyek száma
	0
	17
	17
	12
	5

	A projekt időtartama alatt a bevontak közül igazolhatóan legalább 4 hónapig folyamatos munkaviszonyban álló személyek száma
	0
	41
	41
	36
	5


*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

7. Kérjük jelezze, hogy jelentkezett-e a projekt befejezését követően többlet-eredmény/ hatás, ami a projekt eredeti célkitűzései között nem szerepelt?


NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

· a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

· a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a Hajléktalanokért Közalapítvány intézménynél a 1106 Budapest, Szobi u. 3. címen őrizzük 2013 december 31-ig.

	4.2. Hely, dátum
	Budapest, 2009. július 1.

	4.3. Nyilatkozó neve
	Varga Péter

	4.4. Nyilatkozó aláírása
	

	4.5. Főkedvezményezett bélyegzője
	


A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.












Nem.














PAGE  
2

